|  | УТВЕРЖДАЮ Глава МО «Чердаклинский район» ________________Ю.С.Нестеров «___» _______________ 2021 г. |
| --- | --- |

Дорожная карта по выполнению ремонтных работ и дизайн-оформления в МОУ Володарская СШ в помещениях будущего Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (тыс. руб.) | Ответственный | Контрольный срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение помещений для размещения Центра «Точка роста» | 0,0 | Тимофеева И.С. | 01.04.2021 | - |
| 2. | Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту | 0,0 | Тимофеева И.С. | 01.04.2021 | - |
| 3. | Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений | 0,0 | Севрюкова Н.В. | 30.04.2021 | - |
| 4. | Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей | 0,0 | Коротин А.С. | 15.05.2021 | - |
| 5. | Разработка и проведение экспертизы на ценообразование локальной сметы по ремонту помещений | 4,6 | Коротин А.С. | 15.05.2021 | - |
| 6. | Конкурсные процедуры: | 495,0 | Коротин А.С. Севрюкова Н.В. | 15.05.2021 - 15.07.2021 | Конкурсные процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район», срок размещения с 15.05.2021 |
| 6.1 | Проведения ремонтных работ помещений | 355,0 | Коротин А.С. Севрюкова Н.В. | 15.05.2021 – 15.08.2021 | - |
| 6.2 | Приобретение мебели | 80,0 | Севрюкова Н.В. | 15.05.2021 – 15.08.2021 | - |
| 7. | Заключение договора на ремонт помещений | 355,0 | Севрюкова Н.В. | 30.05.2021 | - |
| 8. | Заключение договора на закупку мебели | 80,0 | Севрюкова Н.В. | До 15.07.2021 | Конкурсные процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район» |
| 9. | Контроль за выполнением ремонтных работ | 0,00 | Коротин А.С. Севрюкова Н.В. | 15.05.2021 – 15.08.2021 | - |
| 10. | Заключение договоров на изготовление элементов дизайн - проекта | 60,0 | Севрюкова Н.В. | До 30.05.2021 | Конкурсные процедуры будут осуществлены Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа администрации МО «Чердаклинский район» |
| 11. | Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта | 60,0 | Севрюкова Н.В. | До 15.07.2021 | - |
| 12. | Оформление помещений в соответствии с дизайн-проектом | 60,0 | Севрюкова Н.В. | До 15.08.2021 | - |
| 13. | Приемка и расстановка мебели | 0,0 | Севрюкова Н.В. | До 15.08.2021 | - |
| 14. | Приемка, установка и подключение оборудования | 0,0 | Севрюкова Н.В. | До 15.08.2021 | - |
| 15. | Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями | 0,0 | Севрюкова Н.В. | До 15.08.2021 | - |
| 16. | Подготовка НПА | 0,0 | Севрюкова Н.В. | До 15.08.2021 | - |
| 17. | Получение лицензии на дополнительное образование детей и взрослых | 0,0 | Севрюкова Н.В. | До 15.08.2021 | - |
| 18. | Открытие Центра «Точка роста» | 5,0 | Тимофеева И.С. Коротин А.С. Севрюкова Н.В. | 01.09.2021 | На приобретение презентационных материалов будет заключен прямой договор |

И.о. начальника Управления образования

МО «Чердаклинский район» ______________________________И.С.Тимофеева